## Acceuil
	Linux Solutions
	Paris CNIT La Défense
	30 Janvier au 01 Février 2007

Version	Modifications	Autheur	Date
0.1	Initiale	A.Kermorvant	07/11/2006

## Contact
Contact Salon

Nom	Groupe (Fedora/Parinux)	Fonction	Mail	Télephone	Ville
Armel Kermorvant	Fedora	Coordinateur	armelk@akserver.dyndns.org	06 15 40 46 25	Angers

## Planning Présence
Personnes présentent

	30/01/06		31/01/06		01/02/07
Nom	Matin	Après Midi	Matin	Après Midi	Matin	Après Midi
Armel Kermorvant

## Matériels Salon
Materiels Nécessaires pour le Salon

Réference Materiels	Nombres

## Matériels Personnel
Matériel Personnel pour le Salon

Nom	Réference Materiels (Marque/Model)	N° de Série	Nombres

## Hebergement
Hébergement

	29/01/06	30/01/06	31/01/06	01/02/07
Nom du demandeur	Nuit	Nuit	Nuit	Nuit	Nom de loueur

## Actions
Action	Phase	Description	Action	Responsable	Date cloture	Status	Remarques
1	Définition	Définition document	Définition document de base pour le lancement du projet LinuxSolution	A. Kermorvant	08/11/06	Clos
2	Planning	Definition des Actions	Définition des actions de base (Goodies – Poster......) / Nbrs de DVD : / Nbrs de poster : / Nbrs de T-Shirt	A. Kermorvant	09/11/06	Ouvert
3	Commande	Commande Fedora	Prise en charge de la commande des Goodies au pès de Fedora US	D. Durand	15/12/06	Ouvert
4	Livraison	Adresse de Livraison	Adresse de Livraison des Goodies (Adresse sur Paris de péférence)		13/12/06	Ouvert
5	Contact	Contact Parinux	Un ou 2 contact(s) chez PariNux pour le stand	A. Kermorvant / T. Canniot	15/12/06	Ouvert
6	Plan	Plan de LinuxSolution	Emplacement du stand (Surface....) pour préparation de la pub	A. Kermorvant / T. Canniot	30/12/06	Ouvert	Consolidation
7	Présence	Présence SolutionLinux	Savoir qui sera présent (Onglet Planning Presence)	A. Kermorvant	10/01/07	Ouvert	Consolidation
8	Présence	Matériel	Matériel necessaire (Onglet Matériel Salon)	A. Kermorvant	30/12/06	Ouvert	Consolidation
9	Présence	Matériel Personel	Matériel Personnel – Voir PariNux pour cet partie (Onglet Matériel Personnel)	A. Kermorvant	A Définir	Ouvert